*Приложение к приказу №132/01-09 от 10.10.2022*

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в муниципальном общеобразовательном учреждении Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственныеисполнители |
| **1.Организационные мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** |
| 1. | Назначение школьного координатора подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования | Сентябрь | Паутова Л.Б. |
| 2. | Формирование плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 в 2022-23 году | Сентябрь | Харитонова Т.Н. |
| 3. | Сбор предварительной информации об участниках ГИА-2023 и выборе экзаменов. | До 14.10.2022 | Харитонова Т.Н. |
| 4. | Формирование базы данных на участников ГИА, проводимой в формах ОГЭ и ГВЭ | По запросу | Харитонова Т.Н. |
| 5. | Изучение методических материалов, приказов, писем. | Октябрь-май | Харитонова Т.Н. |
| 6. | Прием заявлений на участие в ОГЭ и ГВЭ | Февраль | Паутова Л.Б. |
| 7. | Сбор сведений и документов об обучающихся, отнесенных к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, проходящих ГИА в форме ГВЭ (при наличии) | До 20.02.2022 | Харитонова Т.Н. |
| 8. | Направление сведений в РИС:- о ППЭ;- об аудиторном фонде;- об участниках ГИА всех категорий;- о руководителях, организаторах, технических специалистах; | По запросу ДО АТМР | Харитонова Т.Н. |
| 9. | Организация и обеспечение работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Март-сентябрь | Харитонова Т.Н. |
| 10. | Организация доставки обучающихся в ППЭ. | Май - июнь | Салтыкова А.В. |
| **II. Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1. | Участие в совещаниях по подготовке и проведению ГИА в 2022 году | По плану ДО АТМР | Харитонова Т.Н. |
| 2. | Организация обучения по организационно-технологическим вопросам специалистов по проведению ГИА:- организаторов ППЭ; | Апрель-майпо плану ДО АТМР | Харитонова Т.Н. |
| **III. Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА** |
| 1. | Размещение актуальной информации об организации и проведении ГИА на сайте ОУ. |  | Гусева Е.А. |
| 1. | Информирование учащихся и родителей о работе телефонов «горячей линии», официальных сайтах ГИА. | сентябрь-октябрь | Харитонова Т.Н.Гусева Е.А. |
| 2. | Информирование учащихся о демоверсиях КИМ для проведения ГИА. | октябрь | Харитонова Т.Н. |
| 3. | Информирование учащихся и родителей о формах и порядке проведения ГИА. | сентябрь-декабрь | Харитонова Т.Н. |
| 4. | Информирование учащихся и родителей об организации ГИА обучающихся с ОВЗ. | октябрь | Харитонова Т.Н. |
| 5. | Информирование учащихся и родителей о сроках и местах регистрации на ГИА. | за 2 месяца до завершения сроков подачи заявления | Харитонова Т.Н.Гусева Е.А. |
| 6. | Информирование учащихся и родителей о процедуре проведения ГИА. | январь-февраль | Харитонова Т.Н. |
| 7. | Информирование учащихся и родителей о сроках проведения ГИА. | ноябрь-январь | Харитонова Т.Н. |
| 8. | Информирование учащихся и родителей о порядке подачи апелляций, о местах расположения ППЭ, об удалении с экзамена. | март-май | Харитонова Т.Н. |
| 9. | Информирование учащихся и родителей о порядке информирования о результатах ГИА, о сроках рассмотрения апелляций. | май | Харитонова Т.Н. |
| **IV. Организация и проведение ГИА** |
| 1. | Проведение ГИА в сроки, утвержденные Министерством образования и науки РФ: | май-июнь | Харитонова Т.Н. |
|  | **Основные период** | По приказу Рособрнадзора |
| **Дополнительный период** | По приказу Рособрнадзора |
| **V. Организация промежуточного контроля при подготовке к ГИА** |
| 1. | Пробные работы по русскому языку. | октябрь, декабрь, февраль, апрель | Харитонова Т.Н.Куприянова О.В. |
| 2. | Пробные работы по математике. | октябрь, декабрь, февраль, апрель | Харитонова Т.Н. |
| 3. | Пробные работы по предметам по выбору. | ноябрь, январь, март | Харитонова Т.Н. |
| 4. | Организация и проведение устного собеседования по русскому языку. | февраль | Куприянова О.В.Харитонова Т.Н. |
| **VI. Анализ работы и формирование отчетов по результатам ГИА** |
| 1. | Подготовка и представление в ДО АТМР отчета о результатах ГИА | Июль | Харитонова Т.Н. |
| 2. | Проведение аналитической работы по результатам ГИА, принятие административных решений. | Сентябрь | Паутова Л.Б. |