|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п**Отчёт о реализации инновационного проекта за 1 квартал 2021 год** **«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»** МОУ Емишевская ОШ**в МОУ Емишевской ОШ Тутаевского муниципального района** | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы | Февраль, март | 2 педагога повысили уровень практических знаний по теме проекта на базе центров Кванториум в г. Рыбинске и г. Ярославле |  |
| 2 | Проверка и корректировка программ дополнительного образования на базе образовательного центра «Точка роста». | Январь  | Аналитическая справкаКорректировка программ |  |
| 3 | Заседание рабочей группы школы«Планирование обновления материально-технической базы школы». | Январь  | Протокол заседания группы.Список оборудования и расходных материалов. |  |
| 4 | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» 5 кл. | Январь - март | Программа учебного курса «Технология» для 5 класса реализуется, проведена корректировка наполнения программы. |  |
| 5 | Разработка модуля «Растениеводство» для 6-8 классов. | Январь - февраль | Модуль «Растениеводство» для 6-8 классов |  |
| 6 | Заседание рабочей группы «Почасовая разбивка модулей по технологии для 1-4 классов». | Февраль  | Протокол заседания рабочей группы.План-схема почасовой разбивки модулей технологии для 1-4 классов. |  |
| 7 | Педагогический совет «Внесение изменений в ООП ООО. Технология» | Март  | Протокол педагогического совета.Изменения в ООП ООО. |  |