**Форма промежуточного отчета о деятельности**

**региональной инновационной площадки**

**2 квартал 2022 год**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | **Фактически проведено**\* | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы)** \*\*\* | **Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком****(выставляется в % соотношении)** \*\*\*\* | **Причины отклонений.****Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** | **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2 квартал |
| Апрель – май 2022 | Апробация и корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология». | Апрель – май 2022 | Апробация и корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология». | Реализуются модульные программы по технологии для 5 и 6 классов. | Внесены корректировки в модульные программы по технологии: уточнение формулировки тем занятий, количество часов, последовательность. | 100% |  |
| Апрель 2022 | Заседание рабочей группы по вопросу организации преподавания предмета технология по модульной системе в 2022 – 2023 году. | Апрель 2022 | Проведено заседание рабочей группы по вопросу организации преподавания предмета технология по модульной системе в 2022 – 2023 году. | Рассмотрены и утверждены программы по технологии для 5-7 классов. | Программы по технологии для 5-7 классов. | 100% |  |
| Май 2022 | Заседание рабочей группы по вопросу подготовки отчётной документации и продуктов по итогам проекта. | Май 2022 | Проведено заседание рабочей группы по вопросу подготовки отчётной документации и продуктов по итогам проекта. | 9 педагогов | Определены конкретные задачи по подготовке итоговых продуктов педагогами, установлены сроки предоставления материалов. Собраны материалы педагогов в рамках проекта. | 100% |  |

## Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название и тема мероприятия РИП** | **Срок проведения** | **Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов** | **Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)** |
| 2 квартал |
|  |  |  |  |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название**  | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
| 2 квартал |
|  |  |  |  |

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Тема выступления** | **Ф.И.О. выступающего, должность, место работы**  | **Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора** |
| 2 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО специалиста** | **Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)** | **Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта** | **Повышение квалификации, ОО, тема, сроки** |
| 2 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование разработанного нормативного правового акта** | **Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП** |
| 2 квартал |
|  |  |
|  |  |