|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п**Отчёт о реализации инновационного проекта за 4 квартал 2020 год** **«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»** МОУ Емишевская ОШ**в МОУ Емишевской ОШ Тутаевского муниципального района** | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы | Февраль - декабрь | 1 педагог повысил квалификацию по направлению проекта |  |
| 2 | Обновление материально-технической базы учреждения для реализации модульной программы учебного предмета «Технология» | Июнь - декабрь | Приобретено оборудование в соответствие с необходимыми условиями реализации модульной программы учебного предмета «Технология» (поставки оборудования в рамках реализации проекта «Точки роста»): фотоаппарат, квадракоптеры, 3Д принтер, МФУ. |  |
| 3 | Разработка программы модуля «Растениеводство» образовательной программы учебного предмета «Технология» | До 20.12.20 | Программы модулей представлены на экспертизу |  |
| 4 | Заполнение анкеты по итогам реализации проекта | Ноябрь  | Анкета представлена в срок |  |
| 5 | Изучение рабочей группой программы по технологии для 5 класса. |  | Произведено планирование изучения модулей (привлечение внешних ресурсов и использование внутренних ресурсов) |  |