**ПЛАН**

**реализации инновационного проекта**

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР**

**в МОУ Емишевской ОШ на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности/ мероприятие** | **Сроки**  | **Результат** |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **2021** |
| 1 | Проверка и корректировка программ дополнительного образования на базе образовательного центра «Точка роста». | январь | Аналитическая справкаКорректировка программ |
| 2 | Заседание рабочей группы школы«Планирование обновления материально-технической базы школы». | январь | Протокол заседания группы |
| 3 | Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» 5 кл.  | январь-май | Программа учебного курса «Технология» для 5 класса апробирована и откорректирована |
| 4 | Ознакомление коллектива с модульными программами по технологии для 5-9 классов.Адаптация программ к условиям образовательного процесса школы. | февраль-апрель | Протокол производственного совещания |
| 5 | Заседание рабочей группы «Почасовая разбивка модулей по технологии для 1-4 классов». | февраль | Протокол заседания рабочей группы.План-схема почасовой разбивки модулей технологии для 1-4 классов. |
| 6 | Обновление материально-технической базы учреждений для качественной реализации модулей предмета технология. | февральдекабрь | Заключение договоров на поставки, оформление финансовых документов |
| 7 | Организация образовательных экскурсий в Кванториум. | мартоктябрь | Организованы 2 образовательные экскурсии |
| 8 | Педагогический совет «Внесение изменений в ООП ООО. Технология» | март | Проведён педагогический советВнесены и утверждены изменения в ООП ООО школы |
| 9 | Заседание рабочей группы школы «Подготовка методических материалов для формирования сборника по организации технологического образования в сельской школе». | апрель | Протокол заседания рабочей группыСодержание сборникаПлан создания и выпуска сборника |
| 10 | Организация обучения педагогов школы по использованию оборудования образовательных центров «Точка роста» - робототехника. | апрель | Формирование заявки на ППК |
| 11 | Организация образовательной экскурсии в Ботанический сад г. Ярославль. (изучение модуля Растениеводство) | май | Организована 1 образовательная экскурсия  |
| 12 | Заседание рабочей группы школы «Формирование списка социальных партнёров для обеспечения реализации программ технологического образования»  | май | Протокол заседания рабочей группыСписок партнёров |
| 13 | Мониторинг успешности реализации проекта | май | Аналитическая справка |
| 14 | Организация образовательных экскурсий в тепличный комбинат «Лазаревское». | сентябрь | Организована 1 образовательная экскурсия |
| 15 | Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» 6 кл.  | сентябрь-декабрь | Модульные программы по технологии для 6 класса апробированы |
| 16 | Участие в открытом муниципальном практико-ориентированном мероприятии - Марафон открытых уроков «Современное технологическое образование» | октябрь - ноябрь | Приняли участие 2 педагога |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ по технологии, программ дополнительного образования на новый учебный год. | июнь - август | Разработаны и утверждены рабочие программы по технологии, программы дополнительного образования |
| 18 | Подготовка и оформление рекомендаций по организации и обеспечению преподавания модуля «Растениеводство» | январь-март | Подготовлены рекомендации по организации и обеспечению преподавания модуля «Растениеводство» для 5-8 классов |
| 19 | Подготовка ежеквартальных отчётов о ходе реализации проекта. | март, июнь, сентябрь, декабрь | Отчёты за 1,2,3,4 квартал опубликованы на сайте |
| 20 | Сайт ОУ – информационное наполнение страницы РИП. | январь-декабрь | Обновление информации 2 раза в месяц |