Муниципальное общеобразовательное учреждение Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района

**План**

**адресных мер поддержки Школе в реализации «Программы перехода школы в эффективный режим работы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание деятельности/ мероприятие | Сроки  | Результат |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **2020** |
| 1 | «Обеспечение условий реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с УО (ИН)" Стажёрская площадкаПривлечение к участию в международной научной конференции «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»Круглый стол «Реализация плана работы по оказанию адресной помощи школе, работающей в неблагоприятных социальных условиях» | октябрь | Обучены 2 педагога1 участникМОУ Столбищенская ОШМатериалы круглого стола для административных команд |
| 2 | Семинар«Эффективные образовательные технологии и методы развития детей с ОВЗ в условиях сельской школы»Методическое сопровождение участия в муниципальном Фестивалекоррекционно-развивающих занятий. | ноябрь18.11.2020МОУ Емишевская ОШ | Материалы семинара1 участникМОУ Столбищенская ОШ |
| 3 | Мастер-класс для коллектива МОУ Столбищенской ОШ«Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ»Анкетирование педагогов МОУ Столбищенской ОШ «Особенности организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ» | декабрь | 100% педагогов МОУ Столбищенской ОШ приняли участие в мастер-классеАнализ анкетирования, определение направлений дальнейшего сотрудничества |
| **2021** |
| 1 | Совместный педагогический совет «Современные педагогические технологии обучения и воспитания» | январь | Решение педагогического совета, план методической работы |
| 2 | Практический семинар «Создание индивидуальных образовательных программ обучающихся» | февраль | Проекты индивидуальных образовательных программ |
| 3 | Методическое сопровождение участия в Межрегиональной научно-практическая конференция сельских школ. | март | 1 участникМОУ Столбищенская ОШ |
| 4 | Сопровождение участия в конкурсе «Педагог инклюзивного образования» | апрель | 1 участникМОУ Столбищенская ОШ |
| 5 | Совещание для административных команд«Внутришкольная система оценки качества образования – проблемы и пути развития» | май | Решение совещания, материалы совещания. |