|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п**Отчёт о реализации инновационного проекта за 1-3 квартал 2020 год** **«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»** МОУ Емишевская ОШ**в МОУ Емишевской ОШ Тутаевского муниципального района** | События | Сроки выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы | Февраль - декабрь | 2 педагога повысили квалификацию по направлению проекта |  |
| 2 | Оборудование и включение в образовательный процесс центров «Точка роста» | Февраль - август | Введены в работу 3 кабинета |  |
| 3 | Организация деятельности инновационной команды школы | Март - июнь | Издан приказ о реализации РИП в ОУ |  |
| 4 | Проведение мониторинга кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями | Март - июнь | Проведён анализ имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов школы. | Намечены пункты плана по улучшению кадрового потенциала и материально-технического обеспечения. |
| 5 | Оформление страницы проекта на сайте школы | Май | Создана страница сайта |  |
| 6 | Обновление материально-технической базы учреждения для реализации модульной программы учебного предмета «Технология» | Июнь - декабрь | Приобретено оборудование в соответствие с необходимыми условиями реализации модульной программы учебного предмета «Технология» |  |
| 7 | Оформление паспорта инновационной деятельности | Июнь - декабрь | Оформлен паспорт инновационной деятельности  |  |
| 8 | Заполнение анкеты на начало реализации проекта | Сентябрь | Анкета представлена в срок |  |
| 9 | Разработка программы модуля «Растениеводство» образовательной программы учебного предмета «Технология» | Сентябрь | Программы модулей представлены на экспертизу |  |